## Th.S
QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
Đào tạo Thạc sĩ | [13 empty] | TRƯỜNG | [6 empty] | ĐH Đại Nam | [6 empty] | Tiến độ dự kiến | [5 empty] | Nghỉ
Phụ trách: hoanlv | [13 empty] | NGÀY | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | Ngày hiện tại |  |  |  |  | 2026-05-04
 | time axis 2026-02-02 to 2026-08-14
STT | TÊN CÔNG VIỆC | MÔ TẢ CHI TIẾT | NHÂN SỰ PHỤ TRÁCH | MỨC ĐỘ ƯU TIÊN | TÌNH TRẠNG | FOLLOW-UP (tiếp tục theo dõi) | NGÀY BẮT ĐẦU (DD-MM-YY) | NGÀY KẾT THÚC | THỜI GIAN THỰC HIỆN (NGÀY) | MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH | HIỆN TRẠNG, TỒN TẠI, KHÓ KHĂN | CV TIẾP THEO (Lưu ý: tạo thêm đầu việc) | LINK SP | 2026-02-02: THÁNG 2; 2026-03-02: THÁNG 3; 2026-03-30: THÁNG 4; 2026-04-27: THÁNG 5; 2026-05-25: THÁNG 6; 2026-06-22: THÁNG 7; 2026-07-20: THÁNG 8
[14 empty] | TUẦN 1 |  |  |  |  | TUẦN 2 |  |  |  |  | TUẦN 3 |  |  |  |  | TUẦN 4 |  |  |  |  | TUẦN 1 |  |  |  |  | TUẦN 2 |  |  |  |  | TUẦN 3 |  |  |  |  | TUẦN 4 |  |  |  |  | TUẦN 1 |  |  |  |  | TUẦN 2 |  |  |  |  | TUẦN 3 |  |  |  |  | TUẦN 4 |  |  |  |  | TUẦN 1 |  |  |  |  | TUẦN 2 |  |  |  |  | TUẦN 3 |  |  |  |  | TUẦN 4 |  |  |  |  | TUẦN 1 |  |  |  |  | TUẦN 2 |  |  |  |  | TUẦN 3 |  |  |  |  | TUẦN 20 |  |  |  |  | TUẦN 21 |  |  |  |  | TUẦN 22 |  |  |  |  | TUẦN 23 |  |  |  |  | TUẦN 24 |  |  |  |  | TUẦN 25 |  |  |  |  | TUẦN 26 |  |  |  |  | TUẦN 27 |  |  |  |  | TUẦN 28
[14 empty] | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THẠC SĨ
1.1 | THẠC SĨ KHÓA 13
1.1.1 | Quyết định công nhận và biên chế lớp học viên khóa 13 | Ra quyết định công nhận học viên và biên chế lớp cho học viên khóa 13 các ngành LKT (10); QLKT (08); TCQLD (15) | Hoàn | Thường | Done | Yes | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0 | 100% | Đã lấy số QĐ 198 ngày 11/03/26; Đang chờ trình ký Hiệu Trưởng
1.1.2 | Thanh toán
| Thanh toán HĐ thi đầu vào đánh giá năng lực tiếng anh trình độ thạc sĩ |  | Hoàn | Thường | Done | Yes | 2026-03-23 | 2026-05-08 | 45 | 80% | Đang trình phòng TC-KT
| Thanh toán học, thi BSKT + ôn thi tiếng anh |  | Hoàn | Thường | Done | Yes | 2026-03-23 | 2026-05-08 | 45 | 80% | Đang trình phòng TC-KT
1.1.3 | Đào tạo | [7 empty] | 0
a | Xây dựng kế hoạch học tập học viên cao học khóa 13 các ngành (LKT, QLKT, TCQLD) | Xây dựng kế hoạch học tập các ngành LKT, QLKT, TCQLD (dấu treo) | Hoàn | Thường | Done | Yes | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 5 | 80% | Đã hoàn thành và trình LĐ để phê duyệt |  |  | TUẦN 2 F: NGHỈ TẾT ÂM LỊCH (13-25/2)
b | Xây dựng TKB và ban hành cho các lớp. | KB kỳ 2 năm học 2025-2026 (Ban hành theo TB số 111 ngày 17/03/26 | Hoàn | Thường | Done | Yes | 2026-03-26 | 2026-03-31 | 5 | 100%
c | Học phí kỳ 1 năm học 2025-2026 | Đã thu tiền học kỳ đầu năm học 2025 ngành LKT (10 học viên); QLKT (8 học viên); TCQLD (15 học viên) | Hoàn | Thường | Done |  | 2026-02-03 | 2026-07-04 | 151 | 100% | Đã hoàn thành | Triển khai đào học kỳ 1 năm học 2026 (LKT; QLKT, CHD)
1.2 | THẠC SĨ KHÓA 12
1.2.1 | LUẬT KINH TẾ 12-01
a | Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2025 - 2026 (Kỳ 3 khóa học) |  | Hoàn | Thường | Done | Yes | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 6 | 100% | Đã hoàn thành và trình LĐ phê duyệt | bar: TUẦN 3 F
b | Học phí kỳ 1 năm học 2025-2026 (kỳ 2 khóa học) |  | Hoàn | Thường | Done | Yes | 2026-01-05 |  |  | 100% | Đã nộp 33 học viên
c | Học phí kỳ 2 năm học 2025 - 2026 (Kỳ 3 khóa học) |  | Hoàn | Thường | Not started | Yes | 2026-02-03 |  |  | 0% | Chưa triển khai
d | Nhập điểm học phần cho học viên lớp |  | Hoàn | Thường | In progress | Yes |  |  | 0
1.2.2 | QUẢN LÝ KINH TẾ 12-01&12-02
a | Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2025 - 2026 (Kỳ 3 khóa học) |  | Hoàn | Thường | Done | Yes | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 6 | 100% | Đã hoàn thành và trình LĐ Viện | bar: TUẦN 3 F
b | Học phí kỳ 2 năm học 2025 - 2026 (Kỳ 3 khóa học) |  | Hoàn | Thường | Not started | Yes | 2026-02-03 |  |  | 0%
1.2.3 | TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC 12-01
a | TKB Học kỳ 2 năm học 2025-2026 |  | Hoàn | Thường | Done | Yes | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 5 | 100% | Đã hoàn thành và trình LĐ viện
b | Học phí kỳ 2 năm học 2025 - 2026 (Kỳ 3 khóa học) |  | Hoàn | Thường | Not started | Yes |  |  |  | 0%
1.2.4 | TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC 11-01
| Thực tập |  | Hoàn | Thường | In progress | Yes | 2026-02-05 | 2026-05-11 | 96 | 90% | Đang triển khai | bar: TUẦN 3 M to TUẦN 3 F
| Kế hoạch triển khai làm đề án tốt nghiệp |  | Hoàn | Thường | Not started | Yes | 2026-05-15 | 2026-09-15 | 120 | 0%
1.3 | THANH TOÁN GIẢNG DẠY
a | Rà soát thanh toán giảng dạy kỳ 1 cho giảng viên giảng dạy cao học các lớp TCQLD 11-01; TCQLD 12-01; LKT 12-01; QLKT 12-01. |  | Hoàn | Cao | Not started | Yes | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 5 | 0%
b | Làm HĐ giảng dạy cho giảng viên thỉnh giảng kỳ 2 cho các lớp (LKT 12-01; QLKT 12-01&02; TCQLD 11&12-01) |  | Hoàn | Cao | Not started | Yes | 2026-04-06 | 2026-04-11 | 5 | 0%
c | Xem cần công khai thông tin gì lên website của Viện SĐH |  | Hoàn | Thường |  |  |  |  | 0 | 0%
d | Kiểm tra tình trạng số học viên tốt nghiệp của lớp: TCQLD 09-01 |  | Hoàn, Lam | Cao | Not started | Yes | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 1 | 0%
e | Mượn hồ sơ đầu vào, hồ sơ tốt nghiệp TCQLD-9 từ đào tạo để sao lưu về Viện |  | Lam, Hoàn | Cao | Not started | Yes | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 3 | 0% | Chưa thực hiện
f | Tập hợp luận văn tốt nghiệp của các lớp thiếu luận văn TCQLD 8; TCQLD 9; LKT 8(Liên hệ với học viên để xin lại bản scan) |  | Hoàn, Lam | Cao | Not started | Yes | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 4 | 0%
b | Upload dữ liệu CH Khóa 8 (LKT, TCNH, CHD, QLKT), Khóa 9 (TCNH, CHD) và Khóa 10 (TCNH, CHD) |  | Hoàn, Lam | Cao | Not started | Yes |  |  | 0
b | Bổ sung các GV M3 vào TKB các lớp đang chạy |  | Hoàn | [5 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0
b | [8 empty] | 0

## Followup (Th.S)
DANH SÁCH CÔNG VIỆC CẦN THEO DÕI - HỆ THẠC SĨ
DỰ ÁN |  |  |  |  | QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
QUẢN LÝ DỰ ÁN |  |  |  |  | Hiepnh
STT | TÊN CÔNG VIỆC | MÔ TẢ CHI TIẾT | NHÂN SỰ | MỨC ĐỘ ƯU TIÊN | TÌNH TRẠNG | FOLLOW-UP (tiếp tục theo dõi) | NGÀY BẮT ĐẦU (DD-MM-YY) | NGÀY KẾT THÚC | THỜI GIAN THỰC HIỆN (NGÀY) | MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH | HIỆN TRẠNG, TỒN TẠI, KHÓ KHĂN | CV TIẾP THEO (Lưu ý: tạo thêm đầu việc) | LINK SP
THẠC SĨ
#REF!
c | Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2026 |  | Hoàn | Cao | Done | Yes |  |  |  | 100% | Đã hoàn thành đang trình ký |  | Link

## TS
QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
Đào tạo Tiến sĩ | [13 empty] | TRƯỜNG | [6 empty] | ĐH Đại Nam | [6 empty] | Tiến độ dự kiến | [5 empty] | Nghỉ
Phụ trách: hiepnh | [13 empty] | NGÀY HIỆN TẠI | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | Ngày hiện tại |  |  |  |  | 2026-05-04 | [6 empty] | Tuần hiện tại
 | time axis 2026-02-02 to 2026-08-14
STT | TÊN CÔNG VIỆC | MÔ TẢ CHI TIẾT | NHÂN SỰ PHỤ TRÁCH | MỨC ĐỘ ƯU TIÊN | TÌNH TRẠNG | FOLLOW-UP (tiếp tục theo dõi) | NGÀY BẮT ĐẦU (DD-MM-YY) | NGÀY KẾT THÚC | THỜI GIAN THỰC HIỆN (NGÀY) | MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH | HIỆN TRẠNG, TỒN TẠI | CV TIẾP THEO (Lưu ý: tạo thêm đầu việc) | LINK SP | 2026-02-02: THÁNG 2; 2026-03-02: THÁNG 3; 2026-03-30: THÁNG 4; 2026-04-27: THÁNG 5; 2026-05-25: THÁNG 6; 2026-06-22: THÁNG 7; 2026-07-20: THÁNG 8
[14 empty] | TUẦN 1 |  |  |  |  | TUẦN 2 |  |  |  |  | TUẦN 3 |  |  |  |  | TUẦN 4 |  |  |  |  | TUẦN 1 |  |  |  |  | TUẦN 2 |  |  |  |  | TUẦN 3 |  |  |  |  | TUẦN 4 |  |  |  |  | TUẦN 1 |  |  |  |  | TUẦN 2 |  |  |  |  | TUẦN 3 |  |  |  |  | TUẦN 4 |  |  |  |  | TUẦN 1 |  |  |  |  | TUẦN 2 |  |  |  |  | TUẦN 3 |  |  |  |  | TUẦN 4 |  |  |  |  | TUẦN 1 |  |  |  |  | TUẦN 2 |  |  |  |  | TUẦN 3 |  |  |  |  | TUẦN 20 |  |  |  |  | TUẦN 21 |  |  |  |  | TUẦN 22 |  |  |  |  | TUẦN 23 |  |  |  |  | TUẦN 24 |  |  |  |  | TUẦN 25 |  |  |  |  | TUẦN 26 |  |  |  |  | TUẦN 27 |  |  |  |  | TUẦN 28
[14 empty] | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TIẾN SĨ
1.1 | Thanh toán
a | Bàn giao lệ phí tuyển sinh mà NCS đã nộp cho Viện tới kế toán (NCS nộp vào tài khoản cá nhân của Hiệp, Hiệp bàn giao lại qua chuyển khoản cho Kế toán); Còn NCS Đào Thế Sơn chưa nộp lệ phí tuyển sinh |  | Hiệp | Thường | Pending | Yes | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 9 | 80% | Kế toán đã phản hồi nhưng chưa chốt phương án bàn giao | Hiêp bàn giao tiền mặt |  | TUẦN 2 F: NGHỈ TẾT ÂM LỊCH
b | Làm đề xuất thanh toán trên hệ thống cho Seminar khoa KTQL họp ngày 27/3/2026 |  | Hiệp | Thường | Done | Yes |  |  |  | 0% | Chờ Khoa gửi về các biên bản họp có chữ ký
c | Thanh toán phản biện kín NCS K1 Nguyễn Quang Vinh |  | Hiệp | Thường | Done | Yes | 2026-03-17 | 2026-04-03 | 16 | 100% | Kế toán đã thanh toán
d | Thanh toán seminar cho Khoa KTQL (K1;K2) mà SĐH trước đây không làm |  | Hiệp | Thường | Pending | Yes |  |  |  | 20% |  | Pending và đã giải thích với Khoa, cần rà soát lại các seminar chuyên đề, tltq của K1, K2 thời điểm từ tháng 7/2025
e | Thanh toán cho NHD của 02 NCS K01 (NCS Đỗ Thu Hương, NCS Nguyễn Thế Anh) |  | Lam | Thường | Done | Yes | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  | 30% | Hiện đã lên hệ thống thanh toán cho NHD của NCS: Đỗ Thu Hương, Nguyễn Thế Anh | Theo dõi trên hệ thống thanh toán để nhắc nhở kế toán
f | Làm thanh toán cho Hội đồng cấp trường NCS Vũ Việt Dũng |  | Lam | Thường | Done | Yes | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  | 100% | Đã bàn giao chứng tù cho kế toán | Theo dõi trên hệ thống thanh toán để nhắc nhở kế toán
1.2 | Đào tạo - K01
a | [NCS Hân] Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ cho HĐLA Cơ sở |  | Hiệp | Thường | Done | Yes | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 0 | 100% | Đã gửi danh mục hồ sơ cần chuẩn bị
b | [NCS Vinh] Gửi PBK cho NCS Nguyễn Quang Vinh |  | Hiệp | Thường | Done | No | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 6 | 100%
c | [NCS Vinh] Nhắc tiến độ PBK và thu lại nhận xét, giấy biên nhận | Hạn nhận phản hồi: 10/04/2025 | Hiệp | Thường | Done | Yes | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 23 | 90% | Đã nhận đủ các phiếu nhận xét PBK, gửi NCS và lưu trữ
d | [NCS Vinh] Vấn đề chưa đủ điều kiện công bố Khoa học | NCS và NHD cam kết sẽ đăng bài trong tháng 6; và hiện đang liên hệ tòa soạn để có giấy xác nhận đăng bài | Hiệp | Cao | In progress | Yes | 2026-04-20 |  |  | 20% | Đã trao đổi với NHD và NCS. Tuy nhiên Chưa thấy phản hồi lại về giấy xác nhận đăng bài (HẠN TRONG THÁNG 5)
e | [NCS Dũng] Liên hệ với các thành viên hội đồng |  | Hiệp | Thường | Done | No | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 1 | 100% | tất cả đã ok
f | [NCS Dũng] Gửi email tới các thành viên hội đồng: QĐ kèm tài liệu dành cho hội đồng |  | Hiệp | Thường | Done | Yes | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 100%
g | [NCS Dũng] Thông báo công khai lịch bảo vệ lên website Trường |  | Hiệp | Thường | Done | No | 2026-04-06 |  |  | 0% | Chưa có lịch họp báo lại từ Thư ký HĐ | Ra thông báo, đăng tải lên website
h | [NCS Dũng] Chuẩn bị hồ sơ cho hôm họp hội đồng, bảng biển, hoa, etc |  | Hiệp | Thường | Done | No |  |  |  | 100% | Dự kiến 15/4 họp
i | [NCS Dũng] Công khai luận án lên website Trường |  | Hiệp | Thường | Done | No | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 4 | 100%
j | [NCS Dũng] Công khai ngày bảo vệ lên website Trường |  | Hiệp | Thường | Done | No | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 0 | 100%
k | [NCS Dũng] Làm thanh toán cho thành viên HĐLA Cấp Trường |  | Hiệp | Thường | Done | No | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 4 | 100% | Đaã hoàn tất
l | [NCS Dũng] Vấn đề bài báo của NCS Vũ Việt Dũng | NCS đã có giấy xác nhận của tạp chí sẽ đăng 02 bài trong tháng 6 (Từ tạp chí Tài chính - Bộ Tài Chính) | Hiệp | Cao | Done
m | [NCS Sơn] Báo cáo rà soát trình Hiệu trưởng thông qua |  | Lam, Hiệp | Thường | Done | No | 2026-04-21 | 2026-05-04 | 13 | 80% | HT đã phê duyệt | chuyển HĐKH ĐT
n | [NCS Sơn] Lên lịch với HĐKHĐT để họp xét tốt nghiệp cho NCS Sơn | Họp HĐKHĐT thông qua; sau đó Viện làm thủ tục cấp bằng trong vòng 1 tháng từ khi HĐ thông qua | Lam | Thường | In progress | No | 2026-04-25 | 2026-05-04 | 9 | 0% | Sau khi có phê duyệt vào báo cáo rà soát của HT | Rà QĐ công nhận tiến si và Làm thủ tục cấp bằng
o | [NCS Sơn] Làm thủ tục cấp bằng | Sau khi HĐKH ĐT thông qua, cấp bằng trong 30 ngày | Hiệp | Thường | Not started | Yes |  |  |  | 0% | Sau khi họp HĐ KHĐT, trong vòng 30 ngày
p | [NCS Sơn] Trình ký báo cáo về rà soát tổng hợp về quá trình thực hiện Tiến sĩ của NCS |  | Lam | Thường | Done | Yes | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 1 | 0% | HT đã ký, đã chuyển sang Thư ký HĐKH ĐT Trường, chỉnh sửa thêm theo yêu cầu (bổ sung phụ lục) | Chờ HĐ KHĐT hẹn lịch
q | Làm thanh toán cho Hội đồng cấp trường NCS Vũ Việt Dũng |  | Lam | Thường | Done | Yes | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  | 100% | Đã bàn giao chứng tù cho kế toán | Theo dõi trên hệ thống thanh toán để nhắc nhở kế toán
r | [NCS Yên Tuấn Hưng] Lên lịch thành lập HĐ LA Cấp Cơ sở | NCS đã nộp lại bộ hồ sơ dành cho HĐLA cấp cơ sở | Lam | Thường | Done | Yes | 2026-05-04 | 2026-05-29 |  | 10% | Đã rà soát: Đủ Hồ sơ | Đề xuất với Khoa KTQL
1.3 | Đào tạo - K02
a | [5 NCS có vấn đề về văn bằng] Yêu cầu các NCS có đầu vào Versant nộp lại VB2 đã thi lại làm căn cứ trình biên bản và tờ trình hướng giải quyết | Đã liên hệ với toàn bộ các NCS có vấn đề và trao đổi hướng giải quyết. Đã yêu cầu họ gửi lại bản sao công chứng văn bằng chứng chỉ (NCS. Thái; Sang; Thắng; Lê; Quỳnh;....) | Hiệp | Cao | In progress | Yes | 2026-03-23 | 2026-05-08 | 45 | 70% | Các NCS đã nộp lại VB, chứng chỉ: 1. Vũ Thị Nhung (K3): Chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 4 (Trường ĐH Ngân hàng TP HCM): Cấp ngày 9/2/2026) 2. Nguyễn Tuấn Quỳnh (K2): Chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 4 (Trường ĐH Ngân hàng TP HCM): Cấp ngày 03/02/2026) 3. Trịnh Quỳnh Lê (K2): VB 2 NNA (Trường ĐH Trà Vinh); Cấp ngày 31/01/2024 4. Mai Thanh Sang (K2): VB2 NNA (Trường ĐH Cửu Long); Cấp ngày 03/01/2025 5. Trần Minh THái (K2): VB2 NNA (Trường ĐH Cửu Long); Cấp ngày 03/01/2025 | Soạn lại báo cáo tổng hợp trình Hiệu trưởng xin chỉ đạo | Link
b | [NCS Đào Tiến Ba] Ra QĐ thôi học với NCS Đào Tiến Ba |  | Hiệp | Thường | In progress | No | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 32 | 50% | Đã soạn quyết định, trình ký duyệt vào 6-Apr |  | Link
c | [NCS Duy Ngọc] Set lịch seminar cho NCS Duy Ngọc trình bày về chuyên đề 1,2: |  | Hiệp | Thường | Done | Yes | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 1 | 100% | NCS đã báo cáo chuyên đề vào ngày 27-Mar-26 | CHẤT LƯỢNG CHUYÊN ĐỀ KÉM
d | [NCS Duy Ngọc] Thu lại biên bản Seminar NCS Duy Ngọc |  | Hiệp | Thường | Not started | Yes |  |  | 0 | 0% | Khoa chưa gửi lại (23/04/2026). Đầu mối là TS. Liên Hương (KTQL)
e | [NCS Duy Ngọc] Thành lập tiểu ban chấm chuyên đề 1,2 |  | Hiệp | Thường | Not started | Yes |  |  |  | 0% | Sau khi NCS chỉnh sửa chuyên đề và có ý kiến xác nhận của NHD
g | [NCS Hà Phan An Trâm] NCS đề nghị đổi tên đề tài (do tên của đơn vị hành chính thay đổi, không thay đổi phương pháp, đối tượng, mục tiêu nghiên cứu) |  | Hiệp | Thường | Done | Yes | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | 100% | Đã trả lời và hướng dẫn NCS
h | [NCS Trịnh Quỳnh Lê] Gửi chuyên đề 1,2 đòi sinh hoạt seminar | [8 empty] | 0%
i | [NCS Tuấn Quỳnh] Gửi chuyên đề 1,2 | Gừi cùng NCS Lê, đồng thời gửi kèm bản sao công chứng bằng Đh, Bảng điểm | [7 empty] | 0% | Vấn đề tương tự với NCS Lê và các NCS K2 có vấn đề về tiếng Anh khác
k | Làm thanh toán cho Khoa về Seminar NCS Duy Ngọc |  | Lam | Thường | Done | Yes | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  | 100% | Đã bàn giao chứng từ cho kế toán | Đã nhắn tin A Thao chú ý nhận tiền
1.4 | Đào tạo - K03 | [8 empty] | 0%
b | [NCS Ngô Hoàng Nguyên] Ra QĐ xóa tên NCS với NCS Ngô Hoàng Nguyên |  | Hiệp | Thường | In progress | Yes | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 4 | 0% |  |  | Link
e | [NCS Huệ] Thành lập tiểu ban chấm TLTQ cho NCS Huệ; NCS Mai |  | Hiệp | Thường | Not started | Yes | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 10 | 0%
f | [NCS Huệ] Báo Khoa đề xuất thành viên Hội Đồng chấm TLTQ |  | Hiệp | Thường | Done | No | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 10 | 100% | Khoa báo lại là thứ 4 tuần sau tuy nhiên chưa chốt tên thành viên Hội Đồng
g | [NCS Huệ] Xin phê duyệt QĐ thành lập tiểu ban chấm TLTQ cho NCS, gửi hội đồng các biểu mẫu cần thiết |  | Hiệp | Thường | Done | No | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 4 | 0% | Dựa theo đề xuất của Khoa để ra QD thành lập tiểu ban
h | [NCS Huệ] Lên lịch tuần cho bảo vệ tiểu luận tổng quan (1h30 chiều thứ 4 ngày 15/4) |  | Lam | Thường | Not started |  | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 4 | 0% | Điền phòng, thời gian vào lịch tuần để Ban thư ký sắp xếp
i | [NCS Hải Hà] sắp xếp lịch bảo vệ tiểu luận tổng quan với tiểu ban do Khoa đề xuất |  | Hiệp | Thường | Done | No | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 0 | 100%
j | Chuẩn bị biên bản, phiếu chấm tiểu luận tổng quan cho tiểu ban chấm tiểu luận tổng quan |  | Lam | Thường | Not started | No | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 4 | 100%
k | Làm thanh toán cho tiểu luận tổng quan 4 NCS K3 |  | Lam | Thường | Done | No | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 4 | 100%
1.5 | Đào tạo - K04
c | Làm lại QĐ biên chế lớp (Bổ sung 02 NCS của TCNH) |  | Hiệp | Cao | Done | Yes | 2026-03-30 | 2026-04-23 |  |  | NCS Tiệp hoàn thành nhập học vào ngày 22/4
d | Chốt nhân sự giảng dạy với Khoa | Căn cứ theo TKB | Hiệp | Thường | Pending | Yes | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 3 | 100% |  |  | KH học tập
e | Làm hợp đồng với giảng viên | Sau khi chốt GV giảng dạy với Khoa, làm hợp đồng | Hiệp | Cao | Done |  | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 11 | 0% | Tiến hành song song khi gv đã dạy để đẩy tiến độ
f | [NCS Hà Diệu Trang] Vấn đề các học phần mà NCS Hà Diệu Trang cần học thẳng từ bậc đại học: Cân nhắc, xem xét với Khoa, SĐH làm tờ trình xin phê duyệt. Cần làm sớm vì QLKT THạc sĩ đã đang hoc rồi | Sẽ làm song song khi học viên bắt đầu học, NCS này sẽ học cùng một số học phần với lớp thạc sĩ QLKT và thậm chí một số học phần bậc đại học | Hiệp | Thường | Not started | Yes | 2026-03-14 |  | -45434 | 0% | 39 tín chỉ gồm các học phần thạc sĩ và bổ sung kiến thức; có thể lựa chọn các học phần của CTĐT đại học nếu cần để NCS có đủ kiến thức | LÀM LẠI QUY ĐỊNH RÕ TRONG QUY CHẾ VỀ SỐ TÍN CHỈ, SỐ MÔN MÀ NCS CHƯA CÓ BẰNG THẠC SĨ PHẢI HỌC
1.6 | Xây dựng văn bản
a | Hoàn tất dự thảo quy chế tiến sĩ | Quy chế kèm biểu mẫu | Hiệp | Thường | Overdue | Yes | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 29 | 40% | Trễ do có quá nhiều công việc lắt nhắt trong quá trình triển khai đào tạo. Hiện tại đã có thêm chuyên viên, Hiệp sẽ tập trung hoàn thiện trong tháng 4 để ban hành trong tháng 4
b | Ban hành quy chế đào tạo tiến sĩ | Cần tuân theo quy trình ban hành văn bản nội bộ mới ra của Trương | Hiệp | Cao | In progress | Yes | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 24 | 40%
c | Xây dựng bản mô tả công việc của từng nhân sự Viện |  | Lam | Thường | Done | Yes | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2 | 100% | V1 đã xong, tiếp tục hoàn thiện thêm sau khi có góp ý của HT |  | Link
d | Xây dựng bộ QĐ thành lập HĐ tuyển sinh 2026 | Bộ này gồm các QĐ thành lập HĐ và các tiểu ban | Lam | Thường | In progress |  | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 1 | 90% | Hiệu trưởng đang xem xét |  | Link
e | Ban hành thông báo tuyển sinh |  | Lam | Thường | Not started |  | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 4 | 0%
f | Xây dựng Thông báo tuyển sinh Tiến sĩ 2026 | Riêng ngành QTKD chưa chốt học phí, để lại sau | Lam, Hoàn | Thường | In progress |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 2 | 90% | Hiệu trưởng đang xem xét |  | Link
g | Kiểm tra lại các điều khoản của HĐ thỉnh giảng |  | Lam | Thường | Done |  | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 1 | 100% | Bản demo đã gửi Mr Hoàn xem
2 | CHIẾN LƯỢC TUYỂN SINH & PHÁT TRIỂN
2.1 | Chiến lược tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh | Căn cứ theo nội dung họp ngày 16/3, gửi lên nhóm mẫu chiến lược tuyển sinh | Hiệp | Cao | Pending | Yes | 2026-03-16 | 2026-04-30 | 44 | 0% | Họp tiến độ, có kế hoạch và chiến lược tuyển sinh rõ ràng hơn
2.2 | - Gửi mẫu hoặc ý tưởng về chiến dịch tuyển sinh cho các Khoa |  | Hiệp | Cao | Pending | Yes |  |  | 0 | 0%
2.3 | - Chuẩn bị bài trình bày về chiến lược tuyển sinh |  | Hiệp | Cao | Pending | Yes |  |  | 0 | 0%
2.4 | - Họp tiến độ chiến lược tuyển sinh (mỗi 2 tuần); nhắc vào nhóm mỗi tuần 1 lần |  | Hiệp | Cao | Pending | Yes | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 3 | 0% | Dự kiến họp tiến độ
3 | CTĐT
3.1 | Rà soát CTĐT Luật Kinh tế | Rà soát nội dung bản mô tả, ĐCCT Luật Kinh Tế | Hiệp | Thường | Done | Yes | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 11 | 50% | Đã gửi lại Khoa để Khoa rà soát trước khi trình CCD ký ban hành | Nhắc khoa gửi về CCD để ban hành
3.3 | Rà soát CTĐT Tiến sĩ QLKT | Do các NCS đã săn sàng chờ học | Hiệp | Cao | In progress | No | 2026-03-30 |  |  | 20% | Khoa vẫn chưa hoàn tất gửi lại CCD ban hành
3.3.1 | - Thống nhất lại tên gọi các học phần | Nhóm rà soát báo sẽ thực hiện trong dịp nghỉ lễ (họp nhóm rà soát, cho ý kiến về CTĐT) | Hiệp | Cao | In progress | Yes |  | 2026-04-03 |  | 0%
3.3.2 | - Thành lập hội đồng xây dựng rà soát (chủ yếu làm đề cương, bản mô tả) | Nhóm rà soát báo sẽ thực hiện trong dịp nghỉ lễ (họp nhóm rà soát, cho ý kiến về CTĐT) | Hiệp | Cao | In progress | Yes |  | 2026-04-04 |  | 0% | Đã gửi tờ trình, đề xuất thành lập HĐ về CCD. Chờ CCD ban hành | Nhắc CCD ban hành
3.3.3 | Vấn đề dạy các học phần BSKT: Ts. Huyền đề xuất thay các học phần bằng các học phần có trong CTĐT Thạc sĩ. Đề xuất này hợp lý và theo thông lệ các Trường, Viện sẽ điều chỉnh lại danh sách các học phần BSKT qua đợt rà soát CTĐT lần này và thông qua quy chế đào tạo Tiến sĩ | Nhóm rà soát báo sẽ thực hiện trong dịp nghỉ lễ (họp nhóm rà soát, cho ý kiến về CTĐT) | Hiệp | Cao | In progress | Yes | 2026-03-23 | 2026-04-05 |  | 0% |  | Đưa vào quy chế đào tạo Tiến sĩ
4 | THANH KIỂM TRA CHÍNH PHỦ
4.1 | Rà soát toàn bộ hồ sơ đào tạo NCS phục vụ thanh tra CP, số hoá (lên checklist) |  | Hiệp | Cao | In progress | No | 2026-03-10 | 2026-03-18 | 8 | 100%
4.2 | Số hoá và rà soat lại tài liệu kiểm tra nội bộ (hệ Tiến sĩ) |  | Hiệp | Cao | In progress | Yes | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 4 | 90% | Hiện đang rà lại thêm từ các bộ lưu của từng NCS để bổ sung giấy tờ đã có |  | Tình trạng hồ sơ đào tạo SĐH
4.3 | Kiểm tra chéo với NCKH |  | Hiệp | Thường | Done | No | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 0 | 100% | QLKH không có vấn đề gì với hồ sơ, minh chứng (Vì Ms. Hiền quản lý từ đầu - 2018 tới bây giờ). Qua kiểm tra và phỏng vấn danh mục hồ sơ, Viện SĐH thấy không có vấn đề gì đáng lo ngại
4.4 | Gọi điện thoại cho các giảng viên M2,M3 |  | Lam | Thường | Done | Yes | 2026-04-20 | 2026-04-24 |  | 100% | Nhắc các giảng viên là trường đợt tới có Thanh tra chính phủ nên nếu các thầy cô nhận được điện thoại thì sẽ nhận là có tham gia các hoạt động khoa học, các buổi seminar tại Khoa...
4.5 | Đưa tên các thầy cô M2, M3 vào danh sách HĐ tuyển sinh. HĐ rà soát các CTĐT các ngành thạc sĩ năm 2025 |  | Hiệp | Thường | Done | Yes | 2026-04-13 | 2026-04-18 |  | 100% | Đã thực hiện và trình HT. Hiệu trưởng đang xem xét các QĐ thành lập HĐ tuyển sinh; TB tuyển sinh
4.6 | Bổ sung M2, M3 vào danh sách giảng viên giảng dạy theo TKB các lớp |  | Hiệp, Hoàn, Lam | Thường | In progress |  |  |  | 0 | 50 | Mảng thạc sĩ: Bổ sung vào các TB ban hành thời khóa biểu các lớp 12; 13 Tiến sĩ: Bổ sung vào TB-TKB các lớp tiến sĩ
4.7 | Bổ sung M2, M3 vào danh sách các lớp thực tập (23/4/2026) |  | Hiệp, Hoàn, Lam | Thường | In progress |  |  |  | 0 | 0% | Mảng thạc sĩ: Bổ sung vào các QĐ phân công NHD thực tập lớp Dược 11
5 | CÁC VẤN ĐỀ VẬN HÀNH, TỐI ƯU VẬN HÀNH
5.1 | Thông báo tới các Khoa thuộc khối kinh tế để nhờ cập nhật LLKH: Để phục vụ cho công tác hội đồng, NHD | Nhằm update danh sách các nhà khoa học | Hiệp | Thường | Done | Yes | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0 | 100% | Đã gửi mail, hiện có 4 CV được gửi về (Khoa Logistics; Khoa Kế toán) | Cập nhật lên database
5.2 | Trao đổi với khảo thí về việc tổ chức thi các học phần cho các lớp cao học, tiến sĩ |  | Hiệp | Thường | Done | Yes | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 4 | 100% | Từ Khóa 13 tất cả học viên phải được quản lý trên hệ thống đào tạo của Trường để Khảo thí có thể triển khai được. Với các khóa cũ thì cần trao đổi lại với đào tạo xem có thể đưa lên hay không (do trước đây Viện SĐH tự quản lý) | Viện đang tiến hành đẩy thông tin các lớp lên hệ thống. Tuy nhiên hệ thống phần mềm của Nam Việt gặp rất nhiều vấn đề
5.3 | Viện đang tiến hành đẩy thông tin các lớp thạc sĩ khóa 12 lên hệ thống | Khi hệ thống có đủ thông tin thì Khảo thí mới tổ chức thi giúp được | Hoàn, Lam | Cao | In progress | Yes | 2026-04-20 |  |  | 20% | Đang tích cực trao đổi với QLĐT. Tuy nhiên hệ thống phần mềm của Nam Việt lỗi và chưa thể thực hiện ngay được
5.4 | [Cải tiến] Công cụ AI: Giúp sàng lọc các đề tài đăng ký (về tính trùng lặp). nhận xét các luận án tiến sĩ, qua vòng sàng lọc này trước khi qua các vòng phản biện, hội đồng |  | Hiệp | Thường | Pending | Yes |  |  | 0 | 0% | Đây là ý tưởng dự kiến triển khai cho SĐH
5.5 | Vấn đề dạy các học phần BSKT: Ts. Huyền đề xuất thay các học phần bằng các học phần có trong CTĐT Thạc sĩ. Đề xuất này hợp lý và theo thông lệ các Trường, Viện sẽ điều chỉnh lại danh sách các học phần BSKT qua đợt rà soát CTĐT lần này và thông qua quy chế đào tạo Tiến sĩ |  | Hiệp | Thường | In progress | Yes | 2026-04-27 |  |  | 0% |  | Bổ sung điều này vào quy chế tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ
5.6 | Nghiệm thu website, phủ nội dung cho website SĐH | Liên tục điều chỉnh nội dung | Hiệp | Thường | In progress |  | 2026-03-23 | 2028-04-06 | 733 | 10% | Tiến hành liên tục |  | Web SĐH
5.7 | Lập fanpage Viện SĐH | [8 empty] | 0%
0%
0%
6 | CÁC CÔNG VIỆC KHÁC
6.1 | Tờ trình thay đổi mức lương cho GV duy trì ngành (Cô Thu Thảo) | 3tr-5tr | Hiệp | Thường | Done | Yes | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 1 | 100% | Đã gửi lại tờ trình cho TCNS để tái ký hợp đồng gia hạn với nhân sự duy trì ngành
6.2 | Hỗ trợ PGS.TS. Đinh Đăng Quang rút hồ sơ duy trì ngành QLKT (Tiến sĩ) | Chấm dứt HĐ | Hiệp | Thường | Done | Yes | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 1 | 100% | Đã chấm dứt và báo nhân sự rút tên khỏi Hemis | Đã chấm dứt hợp đồng
6.3 | Báo cáo Bộ về các NCS đã bảo vệ cấp Trường | Cuối mỗi tháng chẵn, báo cáo Bộ về các NCS đã bảo vệ luận án cấp Trường trong vòng 2 tháng gần nhất | Hiệp | Thường | Done | Yes | 2026-02-27 | 2027-02-28 | 361 | 100% | Đã gửi báo cáo Bộ của tháng: 02 | Tiếp tục gửi vào các tháng: 04;06;08;10;12 (và báo cáo hàng năm) | Link
7 | CHƯA PHÂN LOẠI (DÙNG ĐỂ NOTE CÔNG VIỆC) | SAU KHI HOÀN TẤT CẦN ĐẶT LẠI CÔNG VIỆC VÀO ĐÚNG CÁC NHÓM
a | Rà soát lại điều kiện người hướng dẫn các khóa 1,2,3 |  | Hiệp | Thường | In progress |  |  |  | 0 | 0%
b | Điền thông tin về học phí các lớp để gửi Kế toán |  | Hiệp | Thường | Done |  | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 1 | 0% |  |  | Link
c | PV ứng viên vị trí chuyên viên SĐH (Ứng viên từ ĐH Hòa Bình) | 10h sáng thứ 5 | Hiệp | Thường | Done |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0 | 0% | Ứng viên có kinh nghiệm quản lý đào tạo thạc sĩ, tuy nhiên không có kinh nghiệm về tuyển sinh
d | Nhắc các NCS còn nợ học phí nhanh chóng hoàn tất học phí | Theo danh sách trong Link theo dõi học phí | Hiệp | Thường | In progress | Yes | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 4 | 0% |  |  | Link
e | Trao đổi với Khoa Luật về các học phần tương đương K13 so với K12 (phục vụ tổ chức lớp) | Nhờ Khoa xem xét các hp và làm tờ trình công nhận học phần tương đương | Hiệp | Thường | In progress | Yes | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 4 | 0%
f | Báo cáo tháng 04/2026 | Báo cáo tháng gửi BGH | Hiệp | Thường | In progress | No | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 7 | 0% |  |  | Link

## Followup (TS)
DANH SÁCH CÔNG VIỆC CẦN THEO DÕI - HỆ TIẾN SĨ
DỰ ÁN |  |  |  |  | QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
QUẢN LÝ DỰ ÁN |  |  |  |  | Hiepnh
STT | TÊN CÔNG VIỆC | MÔ TẢ CHI TIẾT | NHÂN SỰ | MỨC ĐỘ ƯU TIÊN | TÌNH TRẠNG | FOLLOW-UP (tiếp tục theo dõi) | NGÀY BẮT ĐẦU (DD-MM-YY) | NGÀY KẾT THÚC | THỜI GIAN THỰC HIỆN (NGÀY) | MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH | HIỆN TRẠNG, TỒN TẠI, KHÓ KHĂN | CV TIẾP THEO (Lưu ý: tạo thêm đầu việc) | LINK SP
TIẾN SĨ
a | Bàn giao lệ phí tuyển sinh mà NCS đã nộp cho Viện tới kế toán (NCS nộp vào tài khoản cá nhân của Hiệp, Hiệp bàn giao lại qua chuyển khoản cho Kế toán); Còn NCS Đào Thế Sơn chưa nộp lệ phí tuyển sinh |  | Hiệp | Thường | Pending | Yes | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 9 | 80% | Kế toán đã phản hồi nhưng chưa chốt phương án bàn giao | Hiêp bàn giao tiền mặt
b | Làm đề xuất thanh toán trên hệ thống cho Seminar khoa KTQL họp ngày 27/3/2026 |  | Hiệp | Thường | Done | Yes |  |  |  | 0% | Chờ Khoa gửi về các biên bản họp có chữ ký
c | Thanh toán phản biện kín NCS K1 Nguyễn Quang Vinh |  | Hiệp | Thường | Done | Yes | 2026-03-17 | 2026-04-03 | 16 | 100% | Kế toán đã thanh toán
d | Thanh toán seminar cho Khoa KTQL (K1;K2) mà SĐH trước đây không làm |  | Hiệp | Thường | Pending | Yes |  |  |  | 20% |  | Pending và đã giải thích với Khoa, cần rà soát lại các seminar chuyên đề, tltq của K1, K2 thời điểm từ tháng 7/2025
e | Thanh toán cho NHD của 02 NCS K01 (NCS Đỗ Thu Hương, NCS Nguyễn Thế Anh) |  | Lam | Thường | Done | Yes | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  | 30% | Hiện đã lên hệ thống thanh toán cho NHD của NCS: Đỗ Thu Hương, Nguyễn Thế Anh | Theo dõi trên hệ thống thanh toán để nhắc nhở kế toán
f | Làm thanh toán cho Hội đồng cấp trường NCS Vũ Việt Dũng |  | Lam | Thường | Done | Yes | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  | 100% | Đã bàn giao chứng tù cho kế toán | Theo dõi trên hệ thống thanh toán để nhắc nhở kế toán
a | [NCS Hân] Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ cho HĐLA Cơ sở |  | Hiệp | Thường | Done | Yes | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 0 | 100% | Đã gửi danh mục hồ sơ cần chuẩn bị
c | [NCS Vinh] Nhắc tiến độ PBK và thu lại nhận xét, giấy biên nhận | Hạn nhận phản hồi: 10/04/2025 | Hiệp | Thường | Done | Yes | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 23 | 90% | Đã nhận đủ các phiếu nhận xét PBK, gửi NCS và lưu trữ
d | [NCS Vinh] Vấn đề chưa đủ điều kiện công bố Khoa học | NCS và NHD cam kết sẽ đăng bài trong tháng 6; và hiện đang liên hệ tòa soạn để có giấy xác nhận đăng bài | Hiệp | Cao | In progress | Yes | 2026-04-20 |  |  | 20% | Đã trao đổi với NHD và NCS. Tuy nhiên Chưa thấy phản hồi lại về giấy xác nhận đăng bài (HẠN TRONG THÁNG 5)
f | [NCS Dũng] Gửi email tới các thành viên hội đồng: QĐ kèm tài liệu dành cho hội đồng |  | Hiệp | Thường | Done | Yes | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 100%
o | [NCS Sơn] Làm thủ tục cấp bằng | Sau khi HĐKH ĐT thông qua, cấp bằng trong 30 ngày | Hiệp | Thường | Not started | Yes |  |  |  | 0% | Sau khi họp HĐ KHĐT, trong vòng 30 ngày
p | [NCS Sơn] Trình ký báo cáo về rà soát tổng hợp về quá trình thực hiện Tiến sĩ của NCS |  | Lam | Thường | Done | Yes | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 1 | 0% | HT đã ký, đã chuyển sang Thư ký HĐKH ĐT Trường, chỉnh sửa thêm theo yêu cầu (bổ sung phụ lục) | Chờ HĐ KHĐT hẹn lịch
q | Làm thanh toán cho Hội đồng cấp trường NCS Vũ Việt Dũng |  | Lam | Thường | Done | Yes | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  | 100% | Đã bàn giao chứng tù cho kế toán | Theo dõi trên hệ thống thanh toán để nhắc nhở kế toán
r | [NCS Yên Tuấn Hưng] Lên lịch thành lập HĐ LA Cấp Cơ sở | NCS đã nộp lại bộ hồ sơ dành cho HĐLA cấp cơ sở | Lam | Thường | Done | Yes | 2026-05-04 | 2026-05-29 |  | 10% | Đã rà soát: Đủ Hồ sơ | Đề xuất với Khoa KTQL
a | [5 NCS có vấn đề về văn bằng] Yêu cầu các NCS có đầu vào Versant nộp lại VB2 đã thi lại làm căn cứ trình biên bản và tờ trình hướng giải quyết | Đã liên hệ với toàn bộ các NCS có vấn đề và trao đổi hướng giải quyết. Đã yêu cầu họ gửi lại bản sao công chứng văn bằng chứng chỉ (NCS. Thái; Sang; Thắng; Lê; Quỳnh;....) | Hiệp | Cao | In progress | Yes | 2026-03-23 | 2026-05-08 | 45 | 70% | Các NCS đã nộp lại VB, chứng chỉ: 1. Vũ Thị Nhung (K3): Chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 4 (Trường ĐH Ngân hàng TP HCM): Cấp ngày 9/2/2026) 2. Nguyễn Tuấn Quỳnh (K2): Chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 4 (Trường ĐH Ngân hàng TP HCM): Cấp ngày 03/02/2026) 3. Trịnh Quỳnh Lê (K2): VB 2 NNA (Trường ĐH Trà Vinh); Cấp ngày 31/01/2024 4. Mai Thanh Sang (K2): VB2 NNA (Trường ĐH Cửu Long); Cấp ngày 03/01/2025 5. Trần Minh THái (K2): VB2 NNA (Trường ĐH Cửu Long); Cấp ngày 03/01/2025 | Soạn lại báo cáo tổng hợp trình Hiệu trưởng xin chỉ đạo | Link
c | [NCS Duy Ngọc] Set lịch seminar cho NCS Duy Ngọc trình bày về chuyên đề 1,2: |  | Hiệp | Thường | Done | Yes | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 1 | 100% | NCS đã báo cáo chuyên đề vào ngày 27-Mar-26 | CHẤT LƯỢNG CHUYÊN ĐỀ KÉM
d | [NCS Duy Ngọc] Thu lại biên bản Seminar NCS Duy Ngọc |  | Hiệp | Thường | Not started | Yes |  |  | 0 | 0% | Khoa chưa gửi lại (23/04/2026). Đầu mối là TS. Liên Hương (KTQL)
e | [NCS Duy Ngọc] Thành lập tiểu ban chấm chuyên đề 1,2 |  | Hiệp | Thường | Not started | Yes |  |  |  | 0% | Sau khi NCS chỉnh sửa chuyên đề và có ý kiến xác nhận của NHD
g | [NCS Hà Phan An Trâm] NCS đề nghị đổi tên đề tài (do tên của đơn vị hành chính thay đổi, không thay đổi phương pháp, đối tượng, mục tiêu nghiên cứu) |  | Hiệp | Thường | Done | Yes | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | 100% | Đã trả lời và hướng dẫn NCS
k | Làm thanh toán cho Khoa về Seminar NCS Duy Ngọc |  | Lam | Thường | Done | Yes | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  | 100% | Đã bàn giao chứng từ cho kế toán | Đã nhắn tin A Thao chú ý nhận tiền
b | [NCS Ngô Hoàng Nguyên] Ra QĐ xóa tên NCS với NCS Ngô Hoàng Nguyên |  | Hiệp | Thường | In progress | Yes | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 4 | 0% |  |  | Link
e | [NCS Huệ] Thành lập tiểu ban chấm TLTQ cho NCS Huệ; NCS Mai |  | Hiệp | Thường | Not started | Yes | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 10 | 0%
c | Làm lại QĐ biên chế lớp (Bổ sung 02 NCS của TCNH) |  | Hiệp | Cao | Done | Yes | 2026-03-30 | 2026-04-23 |  |  | NCS Tiệp hoàn thành nhập học vào ngày 22/4
d | Chốt nhân sự giảng dạy với Khoa | Căn cứ theo TKB | Hiệp | Thường | Pending | Yes | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 3 | 100% |  |  | KH học tập
f | [NCS Hà Diệu Trang] Vấn đề các học phần mà NCS Hà Diệu Trang cần học thẳng từ bậc đại học: Cân nhắc, xem xét với Khoa, SĐH làm tờ trình xin phê duyệt. Cần làm sớm vì QLKT THạc sĩ đã đang hoc rồi | Sẽ làm song song khi học viên bắt đầu học, NCS này sẽ học cùng một số học phần với lớp thạc sĩ QLKT và thậm chí một số học phần bậc đại học | Hiệp | Thường | Not started | Yes | 2026-03-14 |  | -45434 | 0% | 39 tín chỉ gồm các học phần thạc sĩ và bổ sung kiến thức; có thể lựa chọn các học phần của CTĐT đại học nếu cần để NCS có đủ kiến thức | LÀM LẠI QUY ĐỊNH RÕ TRONG QUY CHẾ VỀ SỐ TÍN CHỈ, SỐ MÔN MÀ NCS CHƯA CÓ BẰNG THẠC SĨ PHẢI HỌC
a | Hoàn tất dự thảo quy chế tiến sĩ | Quy chế kèm biểu mẫu | Hiệp | Thường | Overdue | Yes | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 29 | 40% | Trễ do có quá nhiều công việc lắt nhắt trong quá trình triển khai đào tạo. Hiện tại đã có thêm chuyên viên, Hiệp sẽ tập trung hoàn thiện trong tháng 4 để ban hành trong tháng 4
b | Ban hành quy chế đào tạo tiến sĩ | Cần tuân theo quy trình ban hành văn bản nội bộ mới ra của Trương | Hiệp | Cao | In progress | Yes | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 24 | 40%
c | Xây dựng bản mô tả công việc của từng nhân sự Viện |  | Lam | Thường | Done | Yes | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2 | 100% | V1 đã xong, tiếp tục hoàn thiện thêm sau khi có góp ý của HT |  | Link
2.1 | Chiến lược tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh | Căn cứ theo nội dung họp ngày 16/3, gửi lên nhóm mẫu chiến lược tuyển sinh | Hiệp | Cao | Pending | Yes | 2026-03-16 | 2026-04-30 | 44 | 0% | Họp tiến độ, có kế hoạch và chiến lược tuyển sinh rõ ràng hơn
2.2 | - Gửi mẫu hoặc ý tưởng về chiến dịch tuyển sinh cho các Khoa |  | Hiệp | Cao | Pending | Yes |  |  | 0 | 0%
2.3 | - Chuẩn bị bài trình bày về chiến lược tuyển sinh |  | Hiệp | Cao | Pending | Yes |  |  | 0 | 0%
2.4 | - Họp tiến độ chiến lược tuyển sinh (mỗi 2 tuần); nhắc vào nhóm mỗi tuần 1 lần |  | Hiệp | Cao | Pending | Yes | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 3 | 0% | Dự kiến họp tiến độ
3.1 | Rà soát CTĐT Luật Kinh tế | Rà soát nội dung bản mô tả, ĐCCT Luật Kinh Tế | Hiệp | Thường | Done | Yes | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 11 | 50% | Đã gửi lại Khoa để Khoa rà soát trước khi trình CCD ký ban hành | Nhắc khoa gửi về CCD để ban hành
3.3.1 | - Thống nhất lại tên gọi các học phần | Nhóm rà soát báo sẽ thực hiện trong dịp nghỉ lễ (họp nhóm rà soát, cho ý kiến về CTĐT) | Hiệp | Cao | In progress | Yes |  | 2026-04-03 |  | 0%
3.3.2 | - Thành lập hội đồng xây dựng rà soát (chủ yếu làm đề cương, bản mô tả) | Nhóm rà soát báo sẽ thực hiện trong dịp nghỉ lễ (họp nhóm rà soát, cho ý kiến về CTĐT) | Hiệp | Cao | In progress | Yes |  | 2026-04-04 |  | 0% | Đã gửi tờ trình, đề xuất thành lập HĐ về CCD. Chờ CCD ban hành | Nhắc CCD ban hành
3.3.3 | Vấn đề dạy các học phần BSKT: Ts. Huyền đề xuất thay các học phần bằng các học phần có trong CTĐT Thạc sĩ. Đề xuất này hợp lý và theo thông lệ các Trường, Viện sẽ điều chỉnh lại danh sách các học phần BSKT qua đợt rà soát CTĐT lần này và thông qua quy chế đào tạo Tiến sĩ | Nhóm rà soát báo sẽ thực hiện trong dịp nghỉ lễ (họp nhóm rà soát, cho ý kiến về CTĐT) | Hiệp | Cao | In progress | Yes | 2026-03-23 | 2026-04-05 |  | 0% |  | Đưa vào quy chế đào tạo Tiến sĩ
4.2 | Số hoá và rà soat lại tài liệu kiểm tra nội bộ (hệ Tiến sĩ) |  | Hiệp | Cao | In progress | Yes | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 4 | 90% | Hiện đang rà lại thêm từ các bộ lưu của từng NCS để bổ sung giấy tờ đã có |  | Tình trạng hồ sơ đào tạo SĐH
4.4 | Gọi điện thoại cho các giảng viên M2,M3 |  | Lam | Thường | Done | Yes | 2026-04-20 | 2026-04-24 |  | 100% | Nhắc các giảng viên là trường đợt tới có Thanh tra chính phủ nên nếu các thầy cô nhận được điện thoại thì sẽ nhận là có tham gia các hoạt động khoa học, các buổi seminar tại Khoa...
4.5 | Đưa tên các thầy cô M2, M3 vào danh sách HĐ tuyển sinh. HĐ rà soát các CTĐT các ngành thạc sĩ năm 2025 |  | Hiệp | Thường | Done | Yes | 2026-04-13 | 2026-04-18 |  | 100% | Đã thực hiện và trình HT. Hiệu trưởng đang xem xét các QĐ thành lập HĐ tuyển sinh; TB tuyển sinh
5.1 | Thông báo tới các Khoa thuộc khối kinh tế để nhờ cập nhật LLKH: Để phục vụ cho công tác hội đồng, NHD | Nhằm update danh sách các nhà khoa học | Hiệp | Thường | Done | Yes | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0 | 100% | Đã gửi mail, hiện có 4 CV được gửi về (Khoa Logistics; Khoa Kế toán) | Cập nhật lên database
5.2 | Trao đổi với khảo thí về việc tổ chức thi các học phần cho các lớp cao học, tiến sĩ |  | Hiệp | Thường | Done | Yes | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 4 | 100% | Từ Khóa 13 tất cả học viên phải được quản lý trên hệ thống đào tạo của Trường để Khảo thí có thể triển khai được. Với các khóa cũ thì cần trao đổi lại với đào tạo xem có thể đưa lên hay không (do trước đây Viện SĐH tự quản lý) | Viện đang tiến hành đẩy thông tin các lớp lên hệ thống. Tuy nhiên hệ thống phần mềm của Nam Việt gặp rất nhiều vấn đề
5.3 | Viện đang tiến hành đẩy thông tin các lớp thạc sĩ khóa 12 lên hệ thống | Khi hệ thống có đủ thông tin thì Khảo thí mới tổ chức thi giúp được | Hoàn, Lam | Cao | In progress | Yes | 2026-04-20 |  |  | 20% | Đang tích cực trao đổi với QLĐT. Tuy nhiên hệ thống phần mềm của Nam Việt lỗi và chưa thể thực hiện ngay được
5.4 | [Cải tiến] Công cụ AI: Giúp sàng lọc các đề tài đăng ký (về tính trùng lặp). nhận xét các luận án tiến sĩ, qua vòng sàng lọc này trước khi qua các vòng phản biện, hội đồng |  | Hiệp | Thường | Pending | Yes |  |  | 0 | 0% | Đây là ý tưởng dự kiến triển khai cho SĐH
5.5 | Vấn đề dạy các học phần BSKT: Ts. Huyền đề xuất thay các học phần bằng các học phần có trong CTĐT Thạc sĩ. Đề xuất này hợp lý và theo thông lệ các Trường, Viện sẽ điều chỉnh lại danh sách các học phần BSKT qua đợt rà soát CTĐT lần này và thông qua quy chế đào tạo Tiến sĩ |  | Hiệp | Thường | In progress | Yes | 2026-04-27 |  |  | 0% |  | Bổ sung điều này vào quy chế tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ
6.1 | Tờ trình thay đổi mức lương cho GV duy trì ngành (Cô Thu Thảo) | 3tr-5tr | Hiệp | Thường | Done | Yes | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 1 | 100% | Đã gửi lại tờ trình cho TCNS để tái ký hợp đồng gia hạn với nhân sự duy trì ngành
6.2 | Hỗ trợ PGS.TS. Đinh Đăng Quang rút hồ sơ duy trì ngành QLKT (Tiến sĩ) | Chấm dứt HĐ | Hiệp | Thường | Done | Yes | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 1 | 100% | Đã chấm dứt và báo nhân sự rút tên khỏi Hemis | Đã chấm dứt hợp đồng
6.3 | Báo cáo Bộ về các NCS đã bảo vệ cấp Trường | Cuối mỗi tháng chẵn, báo cáo Bộ về các NCS đã bảo vệ luận án cấp Trường trong vòng 2 tháng gần nhất | Hiệp | Thường | Done | Yes | 2026-02-27 | 2027-02-28 | 361 | 100% | Đã gửi báo cáo Bộ của tháng: 02 | Tiếp tục gửi vào các tháng: 04;06;08;10;12 (và báo cáo hàng năm) | Link
d | Nhắc các NCS còn nợ học phí nhanh chóng hoàn tất học phí | Theo danh sách trong Link theo dõi học phí | Hiệp | Thường | In progress | Yes | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 4 | 0% |  |  | Link
e | Trao đổi với Khoa Luật về các học phần tương đương K13 so với K12 (phục vụ tổ chức lớp) | Nhờ Khoa xem xét các hp và làm tờ trình công nhận học phần tương đương | Hiệp | Thường | In progress | Yes | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 4 | 0%

## BIỂU MẪU, BÁO CÁO
DANH MỤC TÀI LIỆU, HỒ SƠ QUẢN LÝ VẬN HÀNH VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Link lưu trữ toàn bộ hồ sơ của Viện:
THEO DÕI QUẢN LÝ ĐÀO TẠO | [6 empty] | THEO DÕI HÀNH CHÍNH
No | Tên tài liệu | Type | Nhóm | Update | Link | Note | No | Tên tài liệu
1 | Theo dõi tổng thể toàn bộ NCS các khoá | Danh sách | QLĐT | 2026-03-26 | Link |  | 1 | Theo dõi số văn bản | Danh sach QD.xlsx
2 | Theo dõi tổng thể học viên cao học các khoá | Danh sách | QLĐT |  |  | Mr. Hoàn cần lập checklist kiểm tra thay vì gắn link hồ sơ
3 | Kết quả tuyển sinh SĐH | Thống kê | Tuyển sinh |  | Copy of KẾT QUẢ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC | Số liệu sau khi gửi Phòng Tuyển sinh
4 | Thống kê số lượng học viên các lớp và tình trạng hồ sơ | Thống kế | QLĐT | 2026-04-22 | Tình trạng hồ sơ đào tạo SĐH | Phục vụ quản lý, thanh kiểm tra nội bộ, chính phủ
5 | Theo dõi tình hình đóng học phí các lớp | Thống kê | Học phí |  | Theo doi hoc phi.xlsx
6 | Dữ liệu học viên, NCS trúng tuyển cuối 2025 (nhập Hemis) | Danh sách |  |  | DỮ LIỆU TRÚNG TUYỂN HEMISS CUỐI NĂM
7 | Thống kê các công bố khoa học của các NCS | Thống kê | QLĐT | 2026-04-20 | Thống kê bài báo.xlsx | Cần thống kê tình hình nghiên cứu khoa học của các NCS (Qua google form)
8 | Danh sách các nhà khoa học | Danh sách | GV, Nhà KH |  | DS nhà khoa học
9 | Danh sách nhân sự duy trì ngành | Danh sách | GV | 2026-03-31 | Thống kê nhân sự mở ngành duy trì các ngành SĐH.xlsx
10 | Danh sách giảng viên Viện (có Hợp đồng LĐ) | Danh sách | GV |  | DS GV | File còn rất lộn xộn, do SĐH cũ thống kế, cần chỉnh sửa lại cho đồng bộ
11 | Danh sách các học phần CTĐT Tiến sĩ Quản lý kinh tế (CTĐT 2021) | Danh sách | CTĐT | 2026-04-24 | CTĐT Tiến sĩ QLKT
12 | Danh sách học phần của CTĐT Tiến sĩ | Danh sách | CTĐT | 2026-04-22 | CTĐT Tiến sĩ các Trường
13 | Tỷ trọng số tín chỉ các học phần CTĐT Tiến sĩ | Thống kê | CTĐT | 2026-04-22 | Ve so luong tin chi.docx
14 | Kế hoạch học tập toàn khóa NCS K04 | Kế hoạch | QLĐT |  | Kế hoạch học tập K04 | Dành cho khóa NCS K04
15 | Danh mục ngành phù hợp với ngành QLKT | Danh sách | Tuyển sinh |  | Danh mục ngành phù hợp với QLKT.docx
16 | Danh mục luận án các NCS đã bảo vệ | Danh mục | QLĐT |  | DANH MỤC LUẬN ÁN TIẾN SĨ
QĐ, TỜ TRÌNH LIÊN QUAN VẬN HÀNH
No | Tên tài liệu | Type | Date | Link | Note
1 | Điều chỉnh thù lao giờ chuẩn | Tờ trình |  | Đơn giá thanh toán
2 | Điều chỉnh chi trả ngoài giờ | Tờ trình |  | TTr điều chỉnh chi trả ngoài giờ.pdf
3 | Chi trả ngoài giờ | Tờ trình |  | TTr duyệt thanh toán ngoài giờ.pdf
4 | Mô tả vị trí công việc (SĐH)
5 | QĐ kiện toàn thành viên HĐ KHĐT Trường | QĐ |  | HĐKHĐT Trường
6 | Danh sách mã ngành đào tạo thạc sĩ theo thông tư 09/2022 | Thông tư |  | Mã ngành thạc sĩ
BIỂU MẪU (SỬ DỤNG NHIỀU LẦN)
No | Tên tài liệu | Type | Author | Link | Note
1 | Danh mục tài liệu kiểm tra nội bộ | Chung |  | Mẫu danh mục
2 | Tạm ứng chi phí PB độc lập | Tiến sĩ |  | Tam ung chi phi phan bien doc lap.xlsx | Hiện tại kế toán không cho tạm ứng nữa mà bắt làm trên hệ thống
3 | [TS] Kế hoạch học tập toàn khóa (EXCEL) | Tiến sĩ | Hiệp | Ke hoach hoc tap va Thoi khoa bieu.xlsx
4 | [TS] Kế hoạch học tập toàn khóa (DOCX) | Tiến sĩ | Hiệp | Ke hoach hoc tap toan khoa.docx
5 | [TS] Danh sách học bổ sung kiến thức | Tiến sĩ | Hiệp | Danh sách học bổ sung kiến thức.docx
6 | Tỷ trọng tín chỉ trong CTĐT Tiến sĩ QLKT (DNU) | Tiến sĩ | Hiệp | Ve so luong tin chi.docx
7 | Đơn đăng ký bảo vệ tiểu luận tổng quan | Tiến sĩ |  | Mẫu đơn
8 | Tổng hợp danh sách các học phần CTĐT Tiến sĩ QLKT các Trường | Tiến sĩ |  | CTĐT Tiến sĩ
9 | Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ | Tiến sĩ | Lam | Link
10 | QĐ dự kiến thành lập tuyển sinh và các tiểu ban TS,Ths 2026 | Chung | Lam | Link
11 | Mô tả vị trí công việc (SĐH) |  | Lam | Link
12 | VPP của Viện | Chung | Lam | link
13 | Biểu mẫu thanh toán SĐH | Chung | Hoàn | Link
14 | Đăng ký mượn phòng | Chung | Hoàn | Link
| Công văn báo cáo Bộ GDĐT về các NCS đã bảo vệ LA Cấp Trường |  |  | Link
BÁO CÁO (THEO YÊU CẦU CÔNG VIỆC)
No | Document name | Type | Author | Link | Note
1 | Thống kê các học phần CTDT Tiến sĩ các Trường |  |  | CTĐT Tiến sĩ | Là cơ sở cho việc rà soát CTĐT Tiến sĩ QLKT của DNU
2 | Các QĐ cho phép đào tạo Sau Đại Học |  |  | Các QĐ cho phép đào tạo SĐH

## TỒN ĐỌNG (hidden)
CÁC VẤN ĐỀ TỒN ĐỌNG CỦA SĐH CẦN GIẢI QUYẾT VÀ CẢI THIỆN
STT | VẤN ĐỀ | NỘI DUNG | ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP | Link | Giải pháp | Đã giải quyết chưa (Y/N)

## Note (hidden)
NOTE VẬN HÀNH HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CỦA VIỆN
STT | Tiêu đề (mô tả ngắn gọn) | Nội dung | Thực trạng tại DNU
1 | Các nhà khoa học là NHD, thành viên đánh giá LATS các cấp phải có điểm công trình khoa học từ 4 điểm --> Cần xác nhận của phòng QLKH
2 | Đối với NCS làm lại hồ sơ nhập học thì.............. làm lại QĐ mới hoàn toàn, vậy còn vấn đề xét tuyển (Biên bản họp HĐTS, Ban chuyên môn, các phiếu chấm thì sao?) | Đơn giản nhất vẫn là làm mới hồ sơ: Coi như NCS vẫn đi học và được chấm điểm (Điểm số có thể lấy lại điểm đã thi trước đó). Tuy nhiên giấy tờ là mới (theo năm học mới). Khi đó lại gặp 1 vấn đề là với các NCS đã được giao đề tài, chuyên đề thì trên các QĐ mới lại là ngày tháng mới, khi các NCS này nộp về đơn vị chủ quản sẽ gặp vấn đề về ngày tháng trên các QĐ đó. Một vấn đề nữa là toàn bộ dữ liệu của NCS đã lên Hemis
3
4 | Điều kiện mở, duy trì ngành thạc sĩ | Điều kiện mở ngành, duy trì ngành thạc sĩ: - Có nhu cầu xã hội và chủ trương hợp lệ. - Có ít nhất 05 tiến sĩ cơ hữu đúng/ngành gần. - Có 01 GS/PGS chủ trì. - Có đủ giảng viên, người hướng dẫn luận văn, cơ sở vật chất, thư viện, học liệu. - Có chương trình đào tạo đã thẩm định, ban hành và đơn vị quản lý chuyên trách.
5 | Điều chỉnh vận hành: | Tiểu luận tổng quan cũng phải kiểm tra trùng lặp; Hiện tại Quy trình này khá lỏng lẻo trong quy chế, cần sửa đổi | Đang áp dụng cho K02; K03; K04
6 | Phải có thư mời Nhà khoa học về hướng dẫn NCS
7 | QUY TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN NỘI BỘ | Dưới đây là các bước của quy trình soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản nội bộ, liệt kê ngắn gọn bằng gạch đầu dòng: - Đề xuất xây dựng, ban hành văn bản nội bộ - Giao đơn vị chủ trì xây dựng văn bản - Thành lập Tổ soạn thảo (nếu cần thiết) - Soạn thảo dự thảo văn bản nội bộ - Gửi Phòng Pháp chế – Kiểm tra nội bộ kiểm tra sơ bộ về thể thức và căn cứ pháp lý - Lấy ý kiến các đơn vị, cá nhân có liên quan và hoàn chỉnh dự thảo - Phòng Pháp chế – Kiểm tra nội bộ thẩm định dự thảo văn bản - Trình cấp có thẩm quyền xem xét, ký ban hành - Công khai, lưu trữ và tổ chức thi hành văn bản nội bộ
| HỖ TRỢ VẬN HÀNH: LỊCH SẮP TỚI | Dùng teams calendar
NÊN TÌM HIỂU CÁC PGS CÁC TRƯỜNG KHÁC NGÀNH QLKT ĐỂ LÀM GIÀU DATABASE CHO NHD
TÌM HIỂU XEM CÁC LLKH CỦA TRƯỜNG MÌNH CÓ ĐỦ KHÔNG?